## Méthodes SCRUM
Équipe (membre) |  | Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
| Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
|  | Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
|  | Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
|  | Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
|  | Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  |  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
|  | Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  |  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
|  | Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  |  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
|  | Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
[5 empty] | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
| Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
| incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  |  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Joueur | controle Docteur
| Docteur | se deplace | selon le Joueur
| Dalek | se deplace | vers le Docteur
| niveaux de jeu | augmente | le nombre de Dalek apparaissant
| Teleporteur | teleporte | Docteur
| zappeur | transforme | Dalek en tas de ferraille
| niveaux de difficulte | change | le fonctionnement des outils
Liste des score
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | Ecoute les inputs du joueur | envoi a fonction deplacement
| fonction deplacement | bouge | selon les inputs Joueur
| Dalek | transforme | en tas de ferraille si fonce sur Dalek
| Jeu | fini | lorsque Dalek se deplace sur Doc
| niveaux de jeu | s'incremente | a chaque fin de niveau
| score | garder | en memoire
| Docteur | ne peut pas se deplacer | sur case tas de ferraille
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
|  |  | Genere un premier niveau (avec Docteur et Dalek) | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
|  | appuie sur touche pour pos ou pouvoir |  | Utiliser le FOR pour des boucles
Controleur recoit la touche et envoi a Modele demande de mouvement ou utilisation de pouvoir
IF teleporte Docteur se donne une nouvelle position WHILE != position près des Daleks AND != position de Tas de Ferraille
IF zapper FOR dalek in Daleks[ ] IF dalek dans zone près de Docteur dalek detruis et remplacer par nouveau Tas de Ferraille
Modele deplace le Docteur IF != Dalek ou TasDeFerraille et IF Nouvelle pos dans le board
Modele For dalek in Daleks[ ] calculer leur pos vs pos Docteur et de ce deplacer en consequence
Dalek calcul sa pos vs pos Docteur et se deplace
Modele verifie le jeu si il y a collision (IF collision avec Docteur = GameOver, IF collision avec Dalek = TasDeFerraille et score+=1)
IF GameOver affiche score
ELSE redemande un nouveau mouvement au joueur
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran de jeu
Niveau: 1
| W |  |  | D
T
T
W
|  | W |  | T |  | W
touche pour pouvoir
touche 2 pour pouvoir 2
votre action:

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  | Vue
Modele
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)
Demarre la Partie
Fait le pont entre Modele et Vue
|  | Classe: Modele |  | Collaboration
Controleur
Docteur
|  | Responsabilité |  | Dalek
Créer un niveau
Assigne positions aux Daleks
Update position Docteur
Verification des collisions
|  | Classe: Vue |  | Collaboration
Controleur
Responsabilité
Afficher le tableau du jeu
Demander le deplacement du Docteur
|  | Classe: Dalek |  | Collaboration
Modele
Responsabilité
Calcul du deplacement vers Docteur
|  | Classe: Docteur |  | Collaboration
Modele
Responsabilité
Change la position du Docteur
Teleporte la où il n'y a pas de Dalek
Zap les Dalek dans un rayon de 1 autour de Doc

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Sprint
Controleur
Vue
Placer les lignes de démarcation des sprints | Modele
soit par couleur ou autre | Docteur
Dalek
Tas de Ferraille
Niveau
Teleporteur
Zappeur
Score
Game Loop

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 2) |  |  | Semaine 2 (cours 3)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Controleur
... | Initialiser le modèle (sous-tache 1) |  | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Initialiser la vue |  | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Lancer le mainloop |  | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Lance prochain niveau |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Affiche fin de partie et score |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05
Vue
| Affiche le tableau de jeu |  | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Demande action du joueur |  | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Afficher la position des entités |  | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Afficher les options de pouvoirs |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05
Docteur
| Deplacement |  | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Teleportation |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Zap |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05
Dalek
| Deplacement |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05
Modele
| Creation de niveau |  | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Verification de collision |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Soucis d'ordre en Dalek et Ferraille